001/16 – Sistema de Financiamento Coletivo de Projetos   
Cliente: *Secretaria de Planejamento e Qualidade - UNIFEI*

STATUS REPORT DO PROJETO- SR01

Elaboração do Documento: 21/11/2016

Período de referência do SR: 08/10/2016 a 21/11/2016

Responsável pelo documento

Éderson C. Rodrigues / edersoncr@unifei.edu.br

Geraldo Vitório de O. Neto / gevo.neto@hotmail.com

Jorge Luis B. Pererira / jorgebarros@unifei.edu.b

COM212 – Gerência de Projeto de Software

Sistemas de Informação

COM212 – Gerência de Projeto de Software

Instituto de Matemática e Computação

Bacharelado em Sistemas de Informação

Turma 2014 – Grade 2013

6º Período – 2016

# Introdução

Esse documento registra os resultados do monitoramento e controle do projeto com relação ao Plano do Projeto e ao escopo do projeto. Esse documento está dividido nas seguintes seções:

* **Seção** **2** – **Revisão de marco:** Apresenta o resultado da revisão de um conjunto de artefatos do projeto, indicando seu respectivo impacto para os objetivos do projeto e as ações corretivas que deverão ser tomadas a fim de sanar o problema. Além dos resultados da execução de ações corretivas geradas em *status reports* anteriores.
* **Seção 3 – Pendências do período:** Apresenta as pendências do período analisado;
* **Seção 4 – Parecer sobre o projeto:** Apresenta o parecer final do projeto, analisando os pontos de sucesso e pontos de atenção do mesmo.

# revisão de marco

Essa seção contém informações sobre quais artefatos devem ser revisados, sobre os resultados dessa revisão, a indicação de desvios sobre os artefatos revisados, os impactos dos eventuais desvios e as ações corretivas recomendadas para sanar os desvios.

## Itens revisados

Essa seção contém os artefatos que deverão ser revisados em marcos determinados do projeto. A tabela 1 indica quais artefatos devem ser revisados e qual o resultado da revisão desses artefatos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Itens revisados** | **Status do artefato analisado** | **Problemas / Impactos** | **Ação corretiva** |
| Cronograma | PAC = 68,15  BAC = 11.307,50  SPI = 0,93  TAC = 73,28 | O projeto está atrasado e levara mais tempo para ser executado.  O projeto será finalizado com aproximadamente 6 dias de atraso. | Melhorar comunicação e entendimento das tarefas; |
| Orçamento | AC = 10.173,50  EV = 9.187,90  PV = 9.907,50  CV = -986,50  CPI = 0,90  EAC = 12.563,89 | O projeto está R$ -986,50 acima do orçamento.  De cada um R$1,00 gasto no projeto, o retorno é de R$ 0,90.  O projeto provavelmente será finalizado R$1.256,39 acima do orçamento. | TCPI = 1,87  A produtividade da equipe tem que aumentar para 1,87 para manter o orçamento do projeto. |
| Comprometimento dos recursos | Nenhuma mudança foi solicitada desde o planejamento do projeto e entrega das Releases;  O Projeto segue baseado nos Requisitos enviados pelo cliente. | - | - |
| Plano de comunicação | O projeto tem tido baixa comunicação entre a equipe e poucas reuniões.  Mesmo coma entrega em dia será proposto maior interação entre a gestão e a equipe de desenvolvimento. | * Falha de comunicação; * Mal entendimento de tarefas; | * Elaboração de reuniões com todo o time de desenvolvimento na abertura dos tickets para a release; |
| Riscos do projeto | Mesmo atingindo o esperado, o cronograma se encontra apertado e a equipe de desenvolvimento é pequena para o projeto. | * Atraso na entrega de tarefas; * Atrasos de Cronograma; | * Aumentar as horas trabalhadas dos membros no caso de atraso; |
|  |  |  |  |

Tabela - Itens Revisados

## Acompanhamento de ações corretivas

Essa seção contém o resultado do acompanhamento das ações corretivas de períodos anteriores.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação corretiva** | **Objetivo da ação corretiva** | **Resultado** | **Requer nova Ação?** |
| Definição de uma interface e alteração dos requisitos implementados antes de continuar a implementação | Evitar atraso no cronograma do projeto e retrabalho no código fonte | Concluído | Não |
| Priorizar a implementação do [RFS04] | Evitar atraso no cronograma | Concluído | Não |
| Realização dos teste e realização de correção nas funcionalidades, se necessário, antes de implementar novas funcionalidade | Evitar atraso no cronograma do projeto e retrabalho no código fonte | Concluído | Não |
| Aumentar (dobrar) o período de disponibilidade dos desenvolvedores para o projeto. | Colocar as atividades realizadas em dia com o cronograma do projeto. | Concluido | Não |

# Pendências do período analisado

| **ID** | **Descrição** |
| --- | --- |
| Issue #7 | Rodando uma vez a mais |
| Issue #9 | Exportar para PDF |

# Parecer sobre o Projeto

Mesmo com o atraso que ocorreu na entrega do primeiro release, o projeto não foi afetado como um todo por este atraso, pois se aumentou o período de trabalho para se recuperar o tempo que foi perdido na primeira entrega, voltando novamente ao planejado e podendo seguir a quarta release da maneira ideal.

O projeto ainda possui uma pendencia referente a ultimo release, uma issue referente a um loop dentro da avalição do projeto.

Contudo, todos os requisitos foram implementados e testado, restando apenas corrigir um erro da exportação dos relatórios para .pdf.

## Pontos de sucesso

O atraso de um release nas entregas praticamente foi recuperado.

## Pontos de atenção

O cronograma apertado para desenvolvimento das Releases para a equipe atual de desenvolvimento, que é pequena.

Duas Issues permanecem abertas, sendo uma com 13 dias